## TaskList
DANH SÁCH CÔNG VIÊC ĐÃ LÀM Ở II-VI
# | Item | Description in detail/Problem | Type | Module | Requested by | From | To | To | Priority | Time(h) | Fix by | Status
1 | Add Task trước khi Disposition | Button add task sau khi trạng thái là submit,kiểm tra task no đã được tạo hay chưa , kiểm tra lại trạng thái sau khi approval: Kiểm tra nếu chưa có task no thì add task no, nếu có rồi thi vẫn add task bình thường mà không add task no.. | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 14/01/2019-18/01/2019 |  |  | Tuấn | done
2 | Cho phép người Disposition và WH staff được Reject hoặc Re-Assign; | NCR trạng thái submit thì WH được reject va bắt buộc nhập comment, sau khi reject trả về trạng thái create. Waitting for disposition người dispo được phép reject,hoac re-assign tới người khác (có role giống người submit.), reject trả về trạng thái create bắt buộc comment.(lưu lại các thông tin khi reject: ngườii reject,lý do ,time,NRC num..tương tự như reject o trạng thái d) | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 14/01/2019-18/01/2019 |  |  | Tuấn | done
3 | Ngoài Disposition là USE AS IS và REWORK bắt buộc attach Waiver và Rework Instruction, các Disposition khác cũng được phép đính kèm file nếu cần. Đối với NCR Inspection plan AQL, thêm vào USE AS IS, và khi chọn USI thì phải bắt buộc có WAIVER | Những disposition còn lại đều hiện popup attack file nhưng ko bắt buộc . Khi save lưu lại name của disposition cùng file Khi mà disposition AQL chọn discribe thì hiển thị thêm USE AS IS và REWORK bắt buộc phải chọn file đính kèm. | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 14/01/2019-18/01/2019 |  |  | Tuấn | done
4 | Tách riêng NCR form và Defect code của TEM và MCUBED | Filter theo ccn đã chọn khi create ncr, và khi in ncr.lam cùng với a quí. | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 14/01/2019-18/01/2019 |  |  | Tuấn | done
5 | Sửa format ngày DD-Mon-YY, ngày approve từng phần – Lưu ngày cuối cùng | Sửa form view và in NCR trước. | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 14/01/2019-18/01/2019 |  |  | Tuấn | done
6 | Review email matrix (Task/NCR/SCAR) |  | Improve | NCR & SCAR & Task Management | c.Truc | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 14/01/2019-18/01/2019 |  |  | Tuấn | done
7 | Review các report |  | Improve | REPORT | c.Truc | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 22/01/2019-25/01/2019 |  |  | Tuấn | done
8 | Review disposition từng phần |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 22/01/2019-25/01/2019 |  |  | Tuấn | done
9 | Kiểm tra lại các issue |  | Q&A | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 22/01/2019-25/01/2019 |  |  | Tuấn | done
10 | The function list các NCR Waiting for Disposition đối với người login | Lấy các ncr đang chờ disposition của người đăng nhập | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 22/01/2019-25/01/2019 |  |  | Tuấn | done
11 | Review chức năng waiting for approval | Kiểm tra lại số lượng người approval remove | Q&A | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 22/01/2019-25/01/2019 |  |  | Tuấn | done
12 | Reivew print MRB Tag trong trường hợp chưa | Kiểm tra lại file printf mrb tag. (ncr nếu chưa printf trứơc khi create.) | Q&A | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 22/01/2019-25/01/2019 |  |  | Tuấn | done
13 | In mã vạch các thông tin trên MRB Tag: Part/Lot/Qty | Điều chỉnh lại vị trí các giá tri, thêm 3 mã vạch. | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 28/01/2019-01/02/2019 |  |  | Tuấn | done
14 | Người viết NCR phải có skill (anh Hưng cung cấp subject căn cư theo training) | Người có role ope hoặc role inspector thì mới viết ncr -Làm việc với anh quí để biết thêm điều kiện kiểm tra người nào đã được training | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 28/01/2019-01/02/2019 |  |  | Tuấn | done
15 | WI của software | Hướng dẫn sử dụng | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 28/01/2019-01/02/2019 |  |  | Tuấn | done
16 | Disposition | 100% . Non-conformity chọn Decribe thì addiitional chưa bằng thì trạng thái vẫn là d, kiểm tra từng item .Nếu item 1 là dicribe thì bắt buộc số lượng addin phải bằng số lượng non-conformthì mới update trạng thái | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 28/01/2019-01/02/2019 |  |  | Tuấn | done
17 | Changesubmit Item | File attachment của submitchange item là không bắt buộc | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 28/01/2019-01/02/2019 |  |  | Tuấn | done
18 | Approval | Các NCR của IQC khi approve thì không gửi mail cho các user liên quan | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 28/01/2019-01/02/2019 |  |  | Tuấn | done
19 | AddTaskNCR | Task management add task chưa đổi lable add task khi view NCR | New request | Task Management | c.Truc | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 28/01/2019-01/02/2019 |  |  | Tuấn | done
20 | TaskComment | Comment chưa lưu được tiếng việt có dấu | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 28/01/2019-01/02/2019 |  |  | Tuấn | done
21 | Disposition | Đổi View Waiting your disposition | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 28/01/2019-01/02/2019 |  |  | Tuấn | done
22 | Chairmain reject | Khi chairmain reject approval lại ko được | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 28/01/2019-01/02/2019 |  |  | Tuấn | done
23 | Create NCR | List defect khi edit | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 28/01/2019-01/02/2019 |  |  | Tuấn | done
24 | Create NCR | Bỏ text khi create search | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 28/01/2019-01/02/2019 |  |  | Tuấn | done
25 | Create NCR | Sếp theo thứ tự từ cũ đến mới | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 2019-02-16 |  |  | Tuấn | done
26 | Create NCR | Khi tạo NCR trùng defect code thì không cho tạo | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 11/02/2019-15/02/2019 |  |  | Tuấn | done
27 | Additionanl instruction | Khi delete phải rendor lại remain | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 11/02/2019-15/02/2019 |  |  | Tuấn | done
28 | Khi approve từng phần thì được trùng , và bỏ ngày approve sau khi add mới |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 11/02/2019-15/02/2019 |  |  | Tuấn | done
29 | Submit change item phải xóa các user approve |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 11/02/2019-15/02/2019 |  |  | Tuấn | done
30 | Change color button |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 11/02/2019-15/02/2019 |  |  | Tuấn | done
34 | Không được submit change item khi dispo từng phần |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 11/02/2019-15/02/2019 |  |  | Tuấn | done
32 | Khi đã submit change item thì reject NCR sẽ trả về trạng thái 'c' |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 11/02/2019-15/02/2019 |  |  | Tuấn | done
33 | Chưa search được data của MCUBED |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 11/02/2019-15/02/2019 |  |  | Tuấn | done
34 | Filter data theo CCN | Chưa filter được thông tin theo 20. Hiện tại, khi chọn Part, list all LOT cả TEM lẫn MCUBED có cùng Part | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 11/02/2019-15/02/2019 |  |  | Tuấn | done
35 | NC chưa được filter theo CCN |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 18/02/2019-22/02/2019 |  |  | Tuấn | done
36 | Không chọn lý do vẫn SCRAP được, nguyên nhân: vì có giá trị Default, làm user dễ mắc lỗi |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 18/02/2019-22/02/2019 |  |  | Tuấn | done
37 | Không attach file được đối với Additional Instruction |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 18/02/2019-22/02/2019 |  |  | Tuấn | done
38 | Không thông báo khi chưa chọn NC Description |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 18/02/2019-22/02/2019 |  |  | Tuấn | done
39 | Design button roll top | Icon go top in layout | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 25/02/2019-01/03/2019 |  |  | Tuấn | done
40 | Ẩn button delete item khi đã save item additional instruction |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 25/02/2019-01/03/2019 |  |  | Tuấn | done
41 | Thêm CCN màn hình NCR management |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 25/02/2019-01/03/2019 |  |  | Tuấn | done
42 | Cho attack file đính kèm khi disposition từng phần ở trạng thái c và d |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 25/02/2019-01/03/2019 |  |  | Tuấn | done
43 | Reset lại remain khi delete item addin |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 25/02/2019-01/03/2019 |  |  | Tuấn | done
44 | Disposition partial | Waiting your approval list nếu additional instruction từng phần thì không hiển thị | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 25/02/2019-01/03/2019 |  |  | Tuấn | done
45 | Message | Đổi câu thông báo Please check your disposition | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 04/03/2019-06/08/2019 |  |  | Tuấn | done
46 | Change submit Item | Nếu tồn tại submit change item chưa được Acknowleged thì không cho submit 1 change item mới | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 04/03/2019-06/08/2019 |  |  | Tuấn | done
47 | NCR_History khi change item |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 04/03/2019-06/08/2019 |  |  | Tuấn | done
48 | Disposition | Khi addins khác dicribe thì addins thì số lượng bằng với item | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 04/03/2019-06/08/2019 |  |  | Tuấn | done
49 | Create NCR | Nếu part có LOT thì readonly, còn chưa có LOT thì cho user nhập vào | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 04/03/2019-06/08/2019 |  |  | Tuấn | done
50 | Create NCR REV is required |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 04/03/2019-06/08/2019 |  |  | Tuấn | done
51 | Validation | Check qty không được nhập chữ | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 04/03/2019-06/08/2019 |  |  | Tuấn | done
52 | Print NCR | Nếu chưa có ngày thì ko hiện chữ ký | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 04/03/2019-06/08/2019 |  |  | Tuấn | done
53 | View hiện document hướng dẫn |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 04/03/2019-06/08/2019 |  |  | Tuấn | done
54 | Report Aging |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 11/3/2019-15-03-2019 |  |  | Tuấn | done
55 | Set Strategy cho supplier |  | Improve | Report | c.Truc | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 11/3/2019-15-03-2019 |  |  | Tuấn | done
56 | View NCRapproval hiện table change item view |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 11/3/2019-15-03-2019 |  |  | Tuấn | done
57 | View file NCR khi add in ở trạng thái d |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 11/3/2019-15-03-2019 |  |  | Tuấn | done
58 | Support chị Trúc điều chỉnh database của các NCR bị lỗi. Viết sql |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 11/3/2019-15-03-2019 |  |  | Tuấn | done
59 | Thêm table Receiver field PUR_LOC, và SUPPLIER_PPM PURLOC làm key |  | Improve | Report | c.Truc | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 11/3/2019-15-03-2019 |  |  | Tuấn | done
60 | Create NCR | Search for inprocess nếu không có REVISION thi tu nhap la N/A | improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 11/3/2019-15-03-2019 |  |  | Tuấn | done
61 | Improvement report NCRAging |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 18/03/2019-22/03/2019 |  |  | Tuấn | done
62 | ReDesign TaskManagement |  | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 18/03/2019-22/03/2019 |  |  | Tuấn | done
63 | Mail_template | Edit mail template | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 18/03/2019-22/03/2019 |  |  | Tuấn | done
64 | Re-aasign NCR | Fix bug sent mail reassign not comment,model autogenarate id function | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 18/03/2019-22/03/2019 |  |  | Tuấn | done
65 | Create NCR not required check box AQL or 100 |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 18/03/2019-22/03/2019 |  |  | Tuấn | done
66 | Sent mail NCR approved not sent Chairmain |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 18/03/2019-22/03/2019 |  |  | Tuấn | done
67 | Chairmain have role reassign Disposition and approval NCR |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 18/03/2019-22/03/2019 |  |  | Tuấn | done
68 | Support anh Chung điều chỉnh data của các NCR . Viết sql |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 18/03/2019-22/03/2019 |  |  | Tuấn | done
69 | List waitting your my submit | Danh sách các NCR chờ user login submit | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 25/03/2019-28/03/2019 |  |  | Tuấn | done
70 | Edit role user save auto set ope Mrs.Truc |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 25/03/2019-28/03/2019 |  |  | Tuấn | done
71 | Update ope aspnetuser is null if ope= Mrs.Truc |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 25/03/2019-28/03/2019 |  |  | Tuấn | done
72 | Auto sent mail remind submit,disposition |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 25/03/2019-28/03/2019 |  |  | Tuấn | done
73 | Submit not required role Engineering |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 25/03/2019-28/03/2019 |  |  | Tuấn | done
74 | List user submit in role MRB |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 25/03/2019-28/03/2019 |  |  | Tuấn | done
75 | Re-assign waitting your disposition cho chọn role khác ,user phải thuộc team MRB |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 25/03/2019-28/03/2019 |  |  | Tuấn | done
76 | WH có role re-assign |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 25/03/2019-28/03/2019 |  |  | Tuấn | done
77 | List các NCR đang chờ disposition bị error |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 01/04/2019-05/04/2019 |  |  | Tuấn | done
78 | Hiển thị ngày confirm tren man hinh NCR Management |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 01/04/2019-05/04/2019 |  |  | Tuấn | done
79 | Viết stored autosent mail list waitting your approval |  | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 01/04/2019-05/04/2019 |  |  | Tuấn | done
80 | Fix bug popup upload file |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 01/04/2019-05/04/2019 |  |  | Tuấn | done
81 | Mail_template | Cấu hình lại mail template khi reject hoặc re-asiggn | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 01/04/2019-05/04/2019 |  |  | Tuấn | done
82 | Task | Remind task chưa complete | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 01/04/2019-05/04/2019 |  |  | Tuấn | done
83 | NCR | Fix bug hiển thị defect code | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 01/04/2019-05/04/2019 |  |  | Tuấn | done
84 | Database | Đổi design table NCR_DET. Field Defectt nvarchar (4000) | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 01/04/2019-05/04/2019 |  |  | Tuấn | done
85 | User management | List các user và role user ,ope của inspector | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 01/04/2019-05/04/2019 |  |  | Tuấn | done
86 | List disposition partial | Thêm report List ncr disposition từng phần | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 08/04/2019-13/04/2019 |  |  | Tuấn | done
87 | NCR | Fix bug list orderdisposition không hiển thị | issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 08/04/2019-13/04/2019 |  |  | Tuấn | done
88 | NCR | Fix bug không gửi mail cho MRB WH khi NCR complete | issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 08/04/2019-13/04/2019 |  |  | Tuấn | done
89 | Không cho void NCR nếu NCR đã có history | Không cho reject khi có history | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 08/04/2019-13/04/2019 |  |  | Tuấn | done
90 | TaskManagement | Xuất Excel cho TaskManagement | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 08/04/2019-13/04/2019 |  |  | Tuấn | done
91 | TaskManagement | Search user assignee va user approve khi tao task | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 08/04/2019-13/04/2019 |  |  | Tuấn | done
92 | TaskManagement | StartDay, Progress là không bắt buộc | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 08/04/2019-13/04/2019 |  |  | Tuấn | done
93 | Hiển thị task khi trạng thái là 'c' | Hiển thị task của NCR bên trong NCR view kể từ khi NCR có trạng thái là 'c' | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 08/04/2019-13/04/2019 |  |  | Tuấn | done
94 | Design Taskmanagement | Design database Task management | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-04-16 | 2019-04-20 | 16/04/2019-20/04/2019 |  |  | Tuấn | done
95 | Design Taskmanagement | Task List :ID->TopicID,taskNo->Topic. Add field TopicDetail,Level,Refernce | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-04-16 | 2019-04-20 | 16/04/2019-20/04/2019 |  |  | Tuấn | done
96 | Design Taskmanagement | TaskDetail->ID->TaskID, TaskID->TopicID,Level,Discription nvarchar (Max) | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-04-16 | 2019-04-20 | 16/04/2019-20/04/2019 |  |  | Tuấn | done
97 | Kiểm tra lại function add task trên màn hình View NCR, add level |  | Q&A | Task Management | c.Truc | 2019-04-16 | 2019-04-20 | 16/04/2019-20/04/2019 |  |  | Tuấn | done
98 | Design Taskmanagement | Rename các field vừa update trong database:TaskList,TaskDetail | New request | Task Management | c.Truc | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 22/04/2019-26/04/2019 |  |  | Tuấn | done
99 | Develop Taskmanagement | Update status task phải insert vào table history | New request | Task Management | c.Truc | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 22/04/2019-26/04/2019 |  |  | Tuấn | done
100 | Develop Taskmanagement | Thêm button Hold va Cancel | New request | Task Management | c.Truc | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 22/04/2019-26/04/2019 |  |  | Tuấn | done
101 | Develop Taskmanagement | Status hiện thị theo điều kiện không cho chọn khi create hoặc edit | New request | Task Management | c.Truc | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 22/04/2019-26/04/2019 |  |  | Tuấn | done
102 | Develop Taskmanagement | Tạo task tren man hinh Taskmanagement | New request | Task Management | c.Truc | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 22/04/2019-26/04/2019 |  |  | Tuấn | done
103 | Develop Taskmanagement | Tạo subtask mutil level | New request | Task Management | c.Truc | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 22/04/2019-26/04/2019 |  |  | Tuấn | done
104 | Develop Taskmanagement | Update TASKLIST set [LEVEL] = 1 | New request | Task Management | c.Truc | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 22/04/2019-26/04/2019 |  |  | Tuấn
105 | Develop Taskmanagement | Update TASKDETAIL set [LEVEL] = 1 | New request | Task Management | c.Truc | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 22/04/2019-26/04/2019 |  |  | Tuấn | done
106 | Fix bug "can not complete when not upload file" | Hiện tại, nếu không có attach file, không cho phép complete task | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-04-22 | v | 22/04/2019-26/04/2019 |  |  | Tuấn | done
107 | Develop Taskmanagement | Đổi status của Task theo định nghĩa mới Update TASKDETAIL set STATUS = 'Created' WHERE STATUS = 'New' , Complete thành Completed | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 02/05/2019-03/05/2019 |  |  | Tuấn | done
108 | Develop Taskmanagement | Task management - Hiện tại, ai cũng có thể xóa file khi xem nội dung task Xử lý: chỉ có người upload file mới được xóa file nếu task chưa close Bắt role khi delete file upload | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 02/05/2019-03/05/2019 |  |  | Tuấn | done
109 | Develop Taskmanagement | ID_taskhis tư động tăng | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 02/05/2019-03/05/2019 |  |  | Tuấn | done
110 | Develop Taskmanagement | Approve task Hiện tại, có trường chọn người approve nhưng chưa hoạt động: không chọn được người approve, không chọn được nhiều người và không có chức năng approve | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 02/05/2019-03/05/2019 |  |  | Tuấn | done
112 | Khi WH reject thì cho void | Hiện tại, NCR đang ở trạng thái c hoặc d và bị reject, NCR sẽ trả lại trạng thái a. Dẫn tới được phép void. Nếu NCR đã là c, d, nghĩa là hàng đã vào WH, mà bị void coi như hàng bị mất focus, hàng thực tế mất kiểm soát. Do đó, những NCR reject ở b thì được void, những NCR reject ở c hoặc d thì không được void Hi Tuấn, Hiện tại, những NCR bị reject thì không cho void để tránh tình trạng WH đã xác nhận nhận hàng. Trường hợp bên dưới đây, NCR này bị WH reject, có nghĩa là hàng chưa vào WH, vậy em modify lại phần này, thêm điều kiện: nếu WH reject thì cho void NCR. Be noted: khi NCR bị WH reject thì NCR_HDR.UserConfirm và NCR_HDR.ConfirmDate là null. | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 02/05/2019-03/05/2019 |  |  | Tuấn | done | Chưa deploy
113 | LOT hiển thị cho user edit or input value | Create NCR in process được edit LOT. Hiện tại, có một số vật liệu phải gia hạn hạng sử dụng thường xuyên. Mỗi lần gia hạn, số lot thay đổi so với LOT nguyên thủy khi mua về. Khi viết NCR, WH sẽ search thông tin theo số LOT nguyên thủy sau đó nhờ IT update lại số LOT. | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 02/05/2019-03/05/2019 |  |  | Tuấn | done | Chưa deploy
114 | NCR P00000U9 hiển thị 2 dòng cùng role, cùng user | Hiện tại, danh sách approve đã tồn tại chị Bình ở role ASSY/MFG và chị Phúc ở role ASSY/MFG. Sau đó, chị Phúc re-assign cho chị Bình. Dẫn tới cùng 1 role mà đang chờ 1 người ký mà tồn tại 2 dòng data. Chị Bình vẫn ký được, nhưng anh Nhất không ký được; Xử lý: khi reassgin ko cho trung iduser | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 06/05/2019-11/05/2019 |  |  | Tuấn
115 | Những NCR AQL (I00000ME, I00000MS, I00000MB, I00000MC, I00000MD) sau khi approve, không có email thông báo NCR đã được ký |  | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 06/05/2019-11/05/2019 |  |  | Tuấn
116 | NCR: I00000MR, I00000ML không dispositiont từng phần được đối với các NCR 100%, có Non-Confirmity hơn 2 dòng, nếu chỉ Disposition 1 dòng, các dòng khác disposition sau. | Giải pháp: thêm 1 loại Disposition là TBD. Nếu 1 dòng là TBD thì sẽ work tương tự Describle nhưng không bắt buộc ADD INS. Nếu chưa ADD INS thì còn trong remain và sử dụng ADD trong ADD INS để Disposition; | Issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 06/05/2019-11/05/2019 |  |  | Tuấn
117 | Đối với những NCR closed vì giá trị nhỏ hơn 10$, add task cho WH, Glovia Transaction . | Khi sub mit scrap value duoi 10$ | improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 06/05/2019-11/05/2019 |  |  | Tuấn | do not test
118 | Cho phép WH acknowlegde hoặc reject khi submit change item | Khi reject trả về trạng thái gì, update status cho change item là gì | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 06/05/2019-11/05/2019 |  |  | Tuấn | done
119 | Develop Taskmanagement | Tự động tạo task list Comment lại code auto tạo task khi create NCR | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 06/05/2019-11/05/2019 |  |  | Tuấn | do not test
120 | Develop Taskmanagement | EditTaskmanagent Hiển thị Status cho bất kỳ user nào vào xem task | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 06/05/2019-11/05/2019 |  |  | Tuấn | do not test
121 | Develop Taskmanagement | Owner Create Task Mail cho assignee | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 06/05/2019-11/05/2019 |  |  | Tuấn | done
122 | Develop Taskmanagement | Assign Completed Task Mail cho user approve | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 06/05/2019-11/05/2019 |  |  | Tuấn | done
133 | Develop Taskmanagement | Approve task Mail cho Owner va Assignee | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 06/05/2019-11/05/2019 |  |  | Tuấn | done
134 | Develop Taskmanagement | Reject Task Mail cho Owner va Assignee | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 06/05/2019-11/05/2019 |  |  | Tuấn | done
135 | Develop Taskmanagement | Reopen Task Mail cho assignee | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-06 | 2019-05-11 | 06/05/2019-11/05/2019 |  |  | Tuấn | done
136 | Cho phép user nhập LOT trong trường hợp LOT là NULL sau khi search | Đối với một số nguyên liệu không control LOT, GLOVIA không ghi nhận LOT nhưng thực tế hàng nhận có LOT. | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
137 | Develop Taskmanagement | New 1 Task mới Trạng thái là Created, hiển thị the0 điều kiện của due date, nếu due date > datenow show :inprocess. Due Date < Date Now show : Late | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
138 | Develop Taskmanagement | Complete task Trạng thái là Completed, hiển thị Completed, chỉ có Assignee mới complete được task | Improve |  | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
139 | Develop Taskmanagement | Cancel Task Trạng thái là Cancel, Owner mới có quyền Cancel, phải có comment | Improve |  | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
140 | Develop Taskmanagement | Hold Task Trạng thái là Hold, Owner mới có quyền Cancel,Hold phải có comment | Improve |  | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
141 | Develop Taskmanagement | Reopen Task Reopen khi trạng thái là Hold và Owner mới có quyền, khi Reopen thì trạng thái Task là Created | Improve |  | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
142 | Develop Taskmanagement | Reject Task Reject phải có comment và khi reject thì status trả về Created, Approver mới có quyền reject | Improve |  | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
143 | Develop Taskmanagement | Approve Task Approver có quyền approve và trạng thái task là Closed | Improve |  | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
144 | Develop Taskmanagement | Deleted Onwer mới có quyền deleted | Improve |  | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
145 | Develop Taskmanagement | Update mail template Add template số 12->16 cho Task | Improve |  | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
146 | Develop Taskmanagement | Update Webconfig Add key cho Task khi lấy mail template : 12->16 | Improve |  | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
147 | Check lại function Email khi NCR được approved | Auto send mail, auto sent mail add task,webconfig,mail template | Improve |  | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | checking
148 | Develop Taskmanagement | Đổi Task ID khi sent mail Thay vì gửi task name thì đổi thành Task ID cho user dễ theo dõi, vì Task name bị trùng của NCR | issue |  | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
149 | Develop Taskmanagement | Đối với các task tự động, chưa có set approver thì approver mặc định là Owner. | Improve |  | c.Truc | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 13/05/2019-17/05/2019 |  |  | Tuấn | done
150 | Develop Taskmanagement | Gửi email của Task: i) Created: email To assignee, Cc Owner ii) Completed: email to Approver, Cc Owner iii) Approved/Rejected: To assignee, Cc Owner | Improve |  | c.Truc | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 20/05/2019-24/05/2019 |  |  | Tuấn | done
151 | Kiểm tra bug NCR reject bởi WH, trạng thái NCR là created. Khi đó, NCR chỉ có thể hoặc void hoặc edit lại rổi submit. | Tuy nhiên, thực tế, NCR P00000XW sau khi bị WH reject, NCR đó được void, rồi sau đó được submit. | issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 20/05/2019-24/05/2019 |  |  | Tuấn | done
152 | Void NCR | NCR này: Vu.Cao submit nhưng tại sao Trọng.Phan được void trong khi Trọng.Phan là user disposition Kiểm tra thêm Bug này | issue | NCR helpDesk | c.Truc | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 20/05/2019-24/05/2019 |  |  | Tuấn | done
153 | Develop Taskmanagement | Design Taskmanagement index | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 20/05/2019-24/05/2019 |  |  | Tuấn | done
154 | Develop Taskmanagement | Popup create Toppic Task Create toppic nếu có phase thì topic= phase + toppic không có phase thì topic=topic | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 20/05/2019-24/05/2019 |  |  | Tuấn | done
155 | Develop Taskmanagement | Design database TaskList,TaskCategory,TaskPhase Thêm database các table | New Project |  | c.Truc | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 20/05/2019-24/05/2019 |  |  | Tuấn | done
II/ Liên quan đến NCR: |  | ii) Completed: email to Approver, Cc Owner |  |  | c.Truc | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 20/05/2019-24/05/2019 |  |  |  | done
156 | Develop Taskmanagement | Khi click vào một Task trên màn hình management nếu type = NCR thì sẽ chuyển đến màn hình View NCR tương tự như các loại còn lại Các đường link được cấu hình trong database table TaskPhase | New Project | Task Management | c.Truc | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 20/05/2019-24/05/2019 |  |  | Tuấn | done
157 | Thêm 1 loại Disposition | Thêm disposition là H. SCRAP AND DESTROY PER IATF 16949 | Improve | NCR Improvement | c.Truc | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 27/05/2019-31/05/2019 |  |  | Tuấn | done
158 | Develop Meeting Note | Click vào button trên màn hình management Toppic required, Date meeting required, Attendant require ,Content required, Date meeting less or equal datetime now,attach ment not required user create mới có role Edit "Edit subject,Attentdant,DateMeeting,Conten,Attach file, có thể delete file và thêm mới file , Date meeting less or equal DateNow, Owner mới có role Edit" "Trạng thái Create mới được publish,và khi publish thì sẽ ko cho Edit User Create mới có role Publish" Khi publish thành công Email sẽ gửi cho user Attendant | New Project | Meeting Note | c.Truc | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 27/05/2019-31/05/2019 |  |  | Tuấn | done
|  |  | New Project | Meeting Note | c.Truc | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 27/05/2019-31/05/2019 |  |  | Tuấn | done
|  |  | New Project | Meeting Note | c.Truc | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 27/05/2019-31/05/2019 |  |  | Tuấn | done
|  |  | New Project | Meeting Note | c.Truc | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 27/05/2019-31/05/2019 |  |  | Tuấn | done
|  |  | New Project | Meeting Note | c.Truc | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 27/05/2019-31/05/2019 |  |  | Tuấn | done
|  |  | New Project | Meeting Note | c.Truc | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 27/05/2019-31/05/2019 |  |  | Tuấn | done
|  |  | New Project | Meeting Note | c.Truc | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 27/05/2019-31/05/2019 |  |  | Tuấn | done
|  |  | New Project | Meeting Note | c.Truc | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 27/05/2019-31/05/2019 |  |  | Tuấn | done
|  |  | New Project | Meeting Note | c.Truc | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 27/05/2019-31/05/2019 |  |  | Tuấn | done
|  |  | New Project | Meeting Note | c.Truc | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 03/06/2019-14/06/2019 |  |  | Tuấn | done
159 | SCAR | Accept Scar, Excel D8, Edit Scar, D0->D8 update status CompletedAll. D0->D7. Status Supplier Completed. | Improve | SCAR Improvement | c.Truc | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 14/06/2019-17/06/2019 |  |  | Tuấn | done
160 | E-Suggestion - Design Prototype and Develop | Design and Coding in requirement anh Thi | New Project | E-Suggestion Phase 1 | a.Thi | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 18/06/2019- |  |  | Tuấn | doing
161 | Design form index | E-Suggestion management | New Project |  | a.Thi | 2019-06-18 | 2019-06-28
162 | Design form create(Step1) | Tạo mới 1 E-Suggestion | New Project |  | a.Thi | 2019-06-18 | 2019-06-28
163 | Design form Step2 |  | New Project |  | a.Thi | 2019-06-18 | 2019-06-28
164 | Design form Step3 |  | New Project |  | a.Thi | 2019-06-18 | 2019-06-28
165 | Design form Step4 |  | New Project |  | a.Thi | 2019-06-18 | 2019-06-28
166 | Design form Step5 |  | New Project |  | a.Thi | 2019-06-18 | 2019-06-28
167 | Design form management tổng quát các bước |  | New Project |  | a.Thi | 2019-06-18 | 2019-06-28
168 | Coding các form trên |  | New Project |  | a.Thi | 2019-06-18 | 2019-06-28
169 | Fix bug Scar |  | Issue |  | C.Truc | 2019-07-01 | 2019-07-02
170 | Design View TaskManagement |  | Improve |  | C.Truc | 2019-07-01 | 2019-07-02
171 | Thêm điều kiện hiển thị taskcategory |  | Improve |  | C.Truc | 2019-07-04 | 2019-07-08
172 | Cho Edit Scar D8 |  | Improve |  | C.Truc | 2019-07-08 | 2019-07-08
173 | Fixbug Scar: File mẫu xlxs, Sent mail,Add Task, Status mở rộng |  | Issue |  | C.truc | 2019-07-10 | 2019-07-10
174 | E-Suggestion Develop |  | New Project |  | A.Thi | 2019-07-11 | 2019-07-12
175 | SCAR Status | Đổi trạng thái SCAR: Sent->Sent To Supplier Accepted->Accepted by Supplier Accepted Remid,Supplier Completed, Completed All -> Follow up by II-VI Marlow | Improve |  | c.Truc | 2019-07-17 | 2019-07-18
176 | Task Scar | Trạng thái Close mới ẩn đi nút add Task, hiện danh sách các Task của SCAR | Improve |  | c.Truc | 2019-07-18 | 2019-07-19
177 | File mẫu SCAR | Đổi file macro thành file mẫu bthuong | Improve |  | c.Truc | 2019-07-18 | 2019-07-19
178 | Thêm Category cho SCAR | Create SCAR chọn Categry hiển thị trên trang Management | Improve |  | c.Truc | 2019-07-18 | 2019-07-19
179 | Cho input NC non-conformity | Lưu non-conformity | Improve |  | c.Truc | 2019-07-18 | 2019-07-19
180 | SCAR accepted | Check D nào thì update D đó | Issue |  | c.Truc | 2019-07-18 | 2019-07-20
181 | SCAR Sent Mail | Fix bug ko sent mail khi sent Scar | Issue |  | c.Truc | 2019-07-20 | 2019-07-20
182 | List NCR đang chờ SCAR | Thêm trên menu

## SQL deployTask
sql Task improve
ALTER TABLE TASKLIST
ADD Task_Detail nvarchar(max);
ALTER TABLE TASKLIST
ADD Level int;
ALTER TABLE TASKLIST
ADD Reference nvarchar(50);
ALTER TABLE TASKLIST
ALTER COLUMN TYPE nvarchar(50);
EXEC sp_RENAME 'TASKLIST.ID', 'TopicID', 'COLUMN'
EXEC sp_RENAME 'TASKLIST.TASKNO' , 'Topic', 'column'
ALTER TABLE TASKLIST
ALTER COLUMN Topic nvarchar(max);
#NAME?
EXEC sp_RENAME 'TASKDETAIL.ID', 'IDTask', 'COLUMN'
EXEC sp_RENAME 'TASKDETAIL.TASKID', 'TopicID', 'COLUMN'
EXEC sp_RENAME 'TASKDETAIL.EST_COMPLETEIONDATE', 'CreatedDate', 'COLUMN'
EXEC sp_RENAME 'TASKDETAIL.STARTDATE', 'EstimateStartDate', 'COLUMN'
EXEC sp_RENAME 'TASKDETAIL.DUEDATE', 'EstimateEndDate', 'COLUMN'
EXEC sp_RENAME 'TASKDETAIL.CORRECTSTARTDATE', 'ActualStartDate', 'COLUMN'
EXEC sp_RENAME 'TASKDETAIL.CORRECTENDDATE', 'ActualEndDate', 'COLUMN'
Task Detail Description nvarchar(max)
ALTER TABLE Customer ALTER COLUMN Description nvarchar(max)
ALTER TABLE TASKDETAIL
ADD Level int;
--update level taskdetail =1
update taskdetail set Level = 1
--ViewApproval
Search for inprocess
--Taskmanagement:
update TASKDETAIL set STATUS = 'Created' where STATUS = 'New'
update TASKDETAIL set STATUS = 'Completed' where STATUS = 'Complete'
USE [IQC]
GO
/****** Object: Table [dbo].[TaskHis] Script Date: 4/22/2019 2:19:08 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[TaskHis](
[TaskIDHIs] [int] NOT NULL,
[Status] [nvarchar](20) NOT NULL,
[UserCreate] [nvarchar](128) NOT NULL,
[DateCreate] [datetime] NOT NULL,
[Comment] [nvarchar](max) NULL,
[Level] [int] NULL,
[ID_His] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_TaskHis] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ID_His] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO

## DAtabasescar
Scarinfo | Status |  | nvarchar(50)
| Category |  | nvarchar(1000)
| Content |  | nvarchar(max)
| Problem |  | nvarchar(max)
D0->D7 | content |  | nvarchar()
| champion | text-> | nvarchar()
| leader | text-> | nvarchar()
| member | text-> | nvarchar()
webconfig
<add key="sampleSCAR" value="~/Content/SCAREXCEL/SCAR_FORM.xlsx" />
update SCARINFO set STATUS = 'Verification' WHERE STATUS = 'Completed All'
update SCARINFO set STATUS = 'Verification' WHERE STATUS = 'Supplier Completed '
CREATE PROCEDURE getlistwaittingScar
AS
select distinct hdr.* from NCR_HDR hdr join NCR_DET det on hdr.NCR_NUM = det.NCR_NUM
where hdr.STATUS = 'e' and hdr.REQUIRED ='1' and det.RESPONSE = 'A' and hdr.NCR_NUM not in (SELECT NCRId from SCARnNCR)
Thêm vào menu waitting for SCAR
<li class="nav-item start ">
<a href="~/SCAR/NCRWaitingforSCAR" class="nav-link ">
<i class="icon-check"></i>
<span class="title">NCR Waitting For SCAR</span>
</a>
</li>